## 1.О_П
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: |  |  |  | «Формирование функциональной грамотности учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Большесырской средней общеобразовательной школы Балахтинского района"
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: |  |  |  | МБОУ Большесырская СОШ
ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА:
Ф.И.О. |  | ДОЛЖНОСТЬ |  |  | АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
Васильева Ирина Анатольевна |  | директор |  |  | virina44c@yandex.ru
Копеева Елена Александровна |  | заместитель директора |  |  | eakopeeva@yandex.ru
Шапоров Константин Олегович |  | учитель истории |  |  | kostyashaporovich@gmail.com
Жуковская Анастасия Юрьевна |  | учитель начальных классов |  |  | anastasiyastasuk46@gmail.com
ССЫЛКА НА ПРИКАЗ О СОЗДАНИИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ:
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ОО [на основе анализа результатов предпроектного исследования]
В настоящее время в школе наблюдается отсутствие системного планирования, организации и контроля за процессом формирования функциональной грамотности у школьников. Это приводит к низкому уровню сформированности читательской, математической и естественно-научной грамотности, что ставит под угрозу качество общего образования. Прогнозируемое проблемное будущее предполагает дальнейшее снижение показателей, тогда как желаемое будущее требует создания программы, направленной на интеграцию функциональных навыков в учебный процесс и обеспечение необходимой поддержки учителей.
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ «АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОО» (ПО ИТОГАМ ПРЕДПРОЕКТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) |  |  |  | https://disk.yandex.ru/i/WuNJsJzr8WOKwA
SMART-ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
К концу 2025 года разработать и внедрить систему планирования, организации и контроля процесса формирования функциональной грамотности у школьников, обеспечив увеличение показателей читательской, математической и естественно-научной грамотности на 3% по сравнению с текущими результатами.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |  |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |  |  |  | ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ДАТА ДОСТИЖЕНИЯ август 2025: [дд.мм.гггг] |  |  | ДАТА ДОСТИЖЕНИЯ: октябрь 2025 [дд.мм.гггг] |  |  |  | ДАТА ДОСТИЖЕНИЯ: декбрь 2025 [дд.мм.гггг]
ИНДИКАТОР | ПОКАЗАТЕЛЬ |  | ИНДИКАТОР |  |  | ПОКАЗАТЕЛЬ | ИНДИКАТОР | ПОКАЗАТЕЛЬ
Положение содержит подробно прописанные цели, задачи принциаы формирования функциональной грамотности; имеет структуру: введение, основные понятия, цели и задачи, методика формирования, ответственность и контроль. Призвана обеспечить комплексный подход к образованию, основанный на современной методологической базе | Разработано и утверждено Положения о формировании функциональной грамотности обучающихся; |  | Критерии отбора: опыт работы не менее трёх лет.Высокая мотивация и желание освоить новые методики. Участие в предыдущих проектах по повышению квалификации |  |  | Произведен отбор учителей для пилотного внедрения методик | Удостоверения о повышении квалификации выданы участникам. | Учителя завершили программу ПК.
Методические рекомендации для педагогов включают приемы и техники обучения, применяемые для для формирования читательской, математической и естественно-научной грамотности. Программа мероприятий предусматривает план повышения квалификации педагогов, тесты и тренировки учащихся, использование цифровых платформ и интерактивных пособий | подготовлены первоначальные версии методических ркекомендаций и программы мероприятий |  | программа повышения квалификации: курс лекций и вебинаров по новым методикам преподавания. Семинарские и практические упражнения. Самостоятельная работа |  |  | Начата программа повышения квалификации | Новая форма содержания урока. Включение современных дидактических приемов и технологий. Актуализация требований к оформлению и содержанию | Технологическая карта урока модернизирована согласно установленным критериям
Анкетирование педагогов и анализ их самооценки навыков. Индивидуальные собеседования с целью выявления запросов и пожеланий | проведен первоначальный анализ готовности педагогов и потребности в дополнительном обучении |  | Фррмы сбора отзывов: онлайн анкеты и опросы. Личные беседы и обсуждения в педагогических кругах. Экспертная оценка проведенного тестирования |  |  | Получены первые отзывы от участников эксперимента | Использование новых методик на 20% уроках. Анализ полученных результатов и коррекция работы | Педагоги начали активное применение методик в повседневной практике
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УКАЗАННОГО РЕЗУЛЬТАТА |  |  | КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УКАЗАННОГО РЕЗУЛЬТАТА |  |  |  | КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УКАЗАННОГО РЕЗУЛЬТАТА
Задача №1. Разработать проект Положения о формировании функциональной грамотности. Разделить положение на блоки, предусмотреть введение, принципы формирования, обязанности сотрудников и оценку. Определить сроки внесения предложений и обсуждения положений с педагогами. |  |  | Задача №1.Определить потребности педагогов в профессиональном росте |  |  |  | Задача №1. Модернизировать технологическую карту урока
Задача №2. Собрать и обработать замечания и предложения от педколлектива |  |  | Задача №2. Подобрать и заказать курсы повышения квалификации |  |  |  | Задача №2. обучить педагогов новому подходу к преподаванию
Задача №3. оформить и согласовать Положение с соответствующими органами |  |  | Задача №3. зарегистрировать педагогов на курсы |  |  |  | Задача №3. внедрить новые методики в учебный процесс
Задача №4. Утвердить Положение приказом |  |  | Задача №4.Провести вводный инструктаж для участников курса Зарегистрировать всех желающих педагогов на курсы повышения квалификации. Контролировать посещаемость и качество усвоения материала. |  |  |  | Задача №4. Оценить результаты первых недель применения методик

## КОНТРОЛЬ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ #+A1:N571
РЕЗУЛЬТАТ (ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ): до августа 2025 | [5 empty] | КОНТРОЛЬ |  |  |  |  | КОРРЕКЦИЯ [ПРИ НАЛИЧИИ РАСХОЖДЕНИЙ]
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА | ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА (КРИТЕРИЙ УСПЕХА) [ИНДИКАТОР + ЗНАЧЕНИЕ] | КЛЮЧЕВОЙ ОТЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ФАКТУ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА ПРОЕКТА, ПОЛУЧИВШИЕ ДОСТУП К ОТЧЕТНОМУ ДОКУМЕНТУ | ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ [дд.мм] | ФАКТИЧЕСКИЙ СРОК ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ [дд.мм] | МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ | ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ [дд.мм - дд.мм] | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА КОНТРОЛЬ [ФИО, ДОЛЖНОСТЬ] | КЛЮЧЕВОЙ ОТЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ФАКТУ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ | РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ [СООТВЕТСТВИЕ / НЕ СООТВЕТСТВИЕ] | *КОРРЕКЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ | *КОРРЕКЦИЯ УСЛОВИЯ | *КОРРЕКЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМАНДЫ
Разработано и утверждено Положение о формировании функциональной грамотности | Положение содержит подробно прописаные цели, задачи и принципы формирования функциональной грамотности, имеет структуру: введение, основные понятия, цели и задачи, методику формирования, ответственность и контроль | приказ об утверждении Положения | директор,учителя | 29.08. |  | заседание экспертной группы | 29.08-31.08 | Васильева И.А, директор | приказ об утверждении Положения
Подготовлены первоначальные версии методических рекомендаций и программы мероприятий | МР включают приемы и техники обучения для формирования ЧГ,МГ, ЕНГ | Методические рекомендации | учителя, методист УО | 2025-09-30 |  | согласование с администрацией школы | 30.09. | Васильева И.А, директор | акт согласования МР
Проведен первоначальный анализ готовности педагогов и потребности в дополнительном обучении | анкетирование педагогов, инд.собеседования | аналитическая справка | администрация, учителя | 2025-10-03 |  | количественная и качественная оценка анкетных данных | 2025-10-03 | Васильева И.А, директор | аналитическая справка по подготовке педагогов
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ #2
РЕЗУЛЬТАТ (ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ): до ноября 2025 | [5 empty] | КОНТРОЛЬ |  |  |  |  | КОРРЕКЦИЯ [ПРИ НАЛИЧИИ РАСХОЖДЕНИЙ]
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА | ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА (КРИТЕРИЙ УСПЕХА) [ИНДИКАТОР + ЗНАЧЕНИЕ] | КЛЮЧЕВОЙ ОТЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ФАКТУ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА ПРОЕКТА, ПОЛУЧИВШИЕ ДОСТУП К ОТЧЕТНОМУ ДОКУМЕНТУ | ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ [дд.мм] | ФАКТИЧЕСКИЙ СРОК ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ [дд.мм] | МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ | ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ [дд.мм - дд.мм] | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА КОНТРОЛЬ [ФИО, ДОЛЖНОСТЬ] | КЛЮЧЕВОЙ ОТЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ФАКТУ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ | РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ [СООТВЕТСТВИЕ / НЕ СООТВЕТСТВИЕ] | *КОРРЕКЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ | *КОРРЕКЦИЯ УСЛОВИЯ | *КОРРЕКЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМАНДЫ
Начата программа повышения квалификации педагогов | зарегистрированы педагоги на курсы ПК | список слушателей ПК | методист УО | 2025-10-31 |  | регистрация на сайте повышения квалификации | 01.10-10.10 | Васильева И.А., директор | список участников курсов
Учителя начали активное применение методик в повседневной практике | технология проведения уроков с использованием современных методик подтверждено количеством уроков | технологическая карта урока | учителя | 2025-11-07 |  | наблюдение за проведением уроков | 01.11-07.11.2025 | Васильева И.А., директор | технологическая карта урока
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
РЕЗУЛЬТАТ (ИТОГОВЫЙ): до 30.12.2025 | [5 empty] | КОНТРОЛЬ |  |  |  |  | ПРИЧИНЫ РАСХОЖДЕНИЯ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА | ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА (КРИТЕРИЙ УСПЕХА) [ИНДИКАТОР + ЗНАЧЕНИЕ] | КЛЮЧЕВОЙ ОТЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ФАКТУ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА ПРОЕКТА, ПОЛУЧИВШИЕ ДОСТУП К ОТЧЕТНОМУ ДОКУМЕНТУ | ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ [дд.мм] | ФАКТИЧЕСКИЙ СРОК ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ [дд.мм] | МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ | ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ [дд.мм - дд.мм] | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА КОНТРОЛЬ [ФИО, ДОЛЖНОСТЬ] | КЛЮЧЕВОЙ ОТЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ФАКТУ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ | РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ [СООТВЕТСТВИЕ / НЕ СООТВЕТСТВИЕ]
Повышен уровень читательской, математической и естественно-научной грамотности обучающихся на 3% | увеличение средних значений результатов тестов и диагностики успеваемости обучающихся | отчет о динамике успеваемости | директор, родители, ученики | 25.12. |  | проведение диагностических мероприятий | 24.12-25.12.2025 | Васильева И.А., директор | отчет о диагностике успеваемости
создана система мониторинга и оценки эффективности мероприятий | механизм оценки и анализа мероприятий по формированию ФГ | регламент мониторинга | учителя, методист УО | 2025-12-25 |  | экспертная оценка эффективности создаваемых методик | 25.12. | Васильева И.А., директор | регламент мониторинга мероприятий по формированию ФГ
внедрена практика наставничества для начинающих учителей | программные мероприятия по поддержке молодых педагогов | программа наставничества | молодые педагоги, опытные учителя | 1905-07-18 |  | консультативная поддержка, менторские сессии |  | Копеева Е.А. | программа наставничества
СООТВЕТСТВИЕ
НЕ СООТВЕТСТВИЕ
Note on C3: ПРИМЕРЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ: • Акты (апробации, приема-передачи, проверки) • Аналитическая справка, записка • Аналитический отчет • Бюджетная смета • Ведомость • График / календарный график • Договор • Должностная инструкция • Дорожная карта • Журнал • Заключение (экспертов) • Инвентарный список • Инструкция • Матрица • Отчет • Перечень • План • Положение • Пособие • Правила • Предложения (перечень) • Презентация • Приказ • Программа • Протокол • Публикация (СМИ, сайт, соц. сети) • Регламент • Реестр • Резолюция • Рейтинг • Смета • Список • Сценарий • Табель • Таблица (сводная таблица) • Техническое задание • Устав • Чек-лист • Шаблон
Note on G3: ПРИМЕР: • Анкетирования сотрудников • Анкетирования иных лиц • Аттестация сотрудников организации • Внешний аудит (работа внешнего эксперта) • Диагностика (например: уровня знаний, умений) • Наблюдение (например: за проведением урока) • Опросы • Оценка (например: уровня сформированности знаний) • Оценка и анализ документов • Оценка и анализ ресурсов • Проведение ответных мероприятий (открытого типа) • Проверка соответствия (план / факт) • Экспертиза документов • Экспертиза реализованных инноваций и нововведений … и иные варианты
Note on J3: ПРИМЕР: • Акт комиссии • Аналитическая справка / записка • Журнал учета • Заключение комиссии • Заключение эксперта • Обзор результатов диагностики • Отчет (промежуточный, итоговый) • Отчет (публичный, для участников команды) • Оценочный лист • План дальнейших мероприятий • Промежуточный отчет • Протокол • Реестр (например: предложений, жалоб) • Справка • Таблица ... иные варианты
Note on K3: РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ: Соответствие планируемого и фактического показателя успеха Не соответствие планируемого и фактического показателя успеха
Note on L3: НАПРИМЕР: • Уточнение приоритетов (задачи, мероприятия) • Уточнение сроков • Уточнение ответственных • Уточнение результатов и критериев успехов • Уточнение ресурсов (финансирование, оборудование, специалисты и т.д.)
Note on M3: НАПРИМЕР: • Создание новых условий (например: новые каналы связи, новые регулирующие документы, использование нового оборудования и т.д.) • Изменения текущих условий (например: изменения способов коммуникации, способов организации мероприятий, способов привлечения специалистов и т.д.)
Note on N3: НАПРИМЕР: • Перераспределение нагрузки • Перераспределение ответственности и функциональных ролей • Повышение квалификации • Формализация и нормирование процессов работы (регламенты, отчетность, регулярные совещания и т.д.)
Note on C22: ПРИМЕРЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ: • Акты (апробации, приема-передачи, проверки) • Аналитическая справка, записка • Аналитический отчет • Бюджетная смета • Ведомость • График / календарный график • Договор • Должностная инструкция • Дорожная карта • Журнал • Заключение (экспертов) • Инвентарный список • Инструкция • Матрица • Отчет • Перечень • План • Положение • Пособие • Правила • Предложения (перечень) • Презентация • Приказ • Программа • Протокол • Публикация (СМИ, сайт, соц. сети) • Регламент • Реестр • Резолюция • Рейтинг • Смета • Список • Сценарий • Табель • Таблица (сводная таблица) • Техническое задание • Устав • Чек-лист • Шаблон
Note on G22: ПРИМЕР: • Анкетирования сотрудников • Анкетирования иных лиц • Аттестация сотрудников организации • Внешний аудит (работа внешнего эксперта) • Диагностика (например: уровня знаний, умений) • Наблюдение (например: за проведением урока) • Опросы • Оценка (например: уровня сформированности знаний) • Оценка и анализ документов • Оценка и анализ ресурсов • Проведение ответных мероприятий (открытого типа) • Проверка соответствия (план / факт) • Экспертиза документов • Экспертиза реализованных инноваций и нововведений … и иные варианты
Note on J22: ПРИМЕР: • Акт комиссии • Аналитическая справка / записка • Журнал учета • Заключение комиссии • Заключение эксперта • Обзор результатов диагностики • Отчет (промежуточный, итоговый) • Отчет (публичный, для участников команды) • Оценочный лист • План дальнейших мероприятий • Промежуточный отчет • Протокол • Реестр (например: предложений, жалоб) • Справка • Таблица ... иные варианты
Note on K22: РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ: Соответствие планируемого и фактического показателя успеха Не соответствие планируемого и фактического показателя успеха
Note on L22: НАПРИМЕР: • Уточнение приоритетов (задачи, мероприятия) • Уточнение сроков • Уточнение ответственных • Уточнение результатов и критериев успехов • Уточнение ресурсов (финансирование, оборудование, специалисты и т.д.)
Note on M22: НАПРИМЕР: • Создание новых условий (например: новые каналы связи, новые регулирующие документы, использование нового оборудования и т.д.) • Изменения текущих условий (например: изменения способов коммуникации, способов организации мероприятий, способов привлечения специалистов и т.д.)
Note on N22: НАПРИМЕР: • Перераспределение нагрузки • Перераспределение ответственности и функциональных ролей • Повышение квалификации • Формализация и нормирование процессов работы (регламенты, отчетность, регулярные совещания и т.д.)
Note on C41: ПРИМЕРЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ: • Акты (апробации, приема-передачи, проверки) • Аналитическая справка, записка • Аналитический отчет • Бюджетная смета • Ведомость • График / календарный график • Договор • Должностная инструкция • Дорожная карта • Журнал • Заключение (экспертов) • Инвентарный список • Инструкция • Матрица • Отчет • Перечень • План • Положение • Пособие • Правила • Предложения (перечень) • Презентация • Приказ • Программа • Протокол • Публикация (СМИ, сайт, соц. сети) • Регламент • Реестр • Резолюция • Рейтинг • Смета • Список • Сценарий • Табель • Таблица (сводная таблица) • Техническое задание • Устав • Чек-лист • Шаблон
Note on G41: ПРИМЕР: • Анкетирования сотрудников • Анкетирования иных лиц • Аттестация сотрудников организации • Внешний аудит (работа внешнего эксперта) • Диагностика (например: уровня знаний, умений) • Наблюдение (например: за проведением урока) • Опросы • Оценка (например: уровня сформированности знаний) • Оценка и анализ документов • Оценка и анализ ресурсов • Проведение ответных мероприятий (открытого типа) • Проверка соответствия (план / факт) • Экспертиза документов • Экспертиза реализованных инноваций и нововведений … и иные варианты
Note on J41: ПРИМЕР: • Акт комиссии • Аналитическая справка / записка • Журнал учета • Заключение комиссии • Заключение эксперта • Обзор результатов диагностики • Отчет (промежуточный, итоговый) • Отчет (публичный, для участников команды) • Оценочный лист • План дальнейших мероприятий • Промежуточный отчет • Протокол • Реестр (например: предложений, жалоб) • Справка • Таблица ... иные варианты
Note on K41: РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ: Соответствие планируемого и фактического показателя успеха Не соответствие планируемого и фактического показателя успеха

## 2.ИСР_Г
|  | НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: |  |  | «Формирование функциональной грамотности учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Большесырской средней общеобразовательной школы Балахтинского района"
|  | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: |  |  | МБОУ Большесырская СОШ
Дата начала работ по проекту:
|  |  | Дней с начала проекта: |  | 45791
 | time axis 0 to 1900-09-30
ЭТАП ПРОЕКТА | РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА | № | ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЕ | ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ |  | ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: | ОТВЕТСТВЕННЫЙ: | СТАТУС: | ДАТА НАЧАЛА [дд.мм.гггг] | ДАТА ОКОНЧАНИЯ [дд.мм.гггг]: | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: [раб. дни] | ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ДНЯМ | time axis 0 to 1900-09-30
1. | Разработано и утверждено Положение о формировании ФГ | 1.1. | Провести мозговой штурм для определения основных принципов и структуры положения | ПЛАНИРОВАНИЕ |  | протокол сбора | Копеева Е.А | В РАБОТЕ | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2 | 0%
|  | 1.2. | Назначить куратора для мониторинга выполнения задач по разработке и утверждению положения | ОРГАНИЗАЦИЯ |  | Приказ о назначении куратора | Васильева И.А | ВЫПОЛНЕНО | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 1 | 0%
|  | 1.3. | Составить первую версию проекта Положения | ПОДДЕРЖКА |  | Положение о формировании ФГ | Васильева И.А | НЕ ВЫПОЛНЕНО | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 6 | 0%
|  | 1.4. | Организовать встречу с педагогами для обсуждения и сбора замечаний | КОНТРОЛЬ |  | Протокол собрания с предложениями педагогов | Копеева Е.А | В РАБОТЕ | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1 | 0%
|  | 1.5. | Внести корректировки в проект Положения | КОРРЕКЦИЯ |  | Откорректированное Положение | Васильева И.А | ПЛАНИРУЕТСЯ | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2 | 0%
|  | 1.6. | Отправить Положение на согласование руководителям ШМО, утвердить | КОНТРОЛЬ |  | Приказ об утверждении Положения | Васильева И.А | ПЛАНИРУЕТСЯ | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 1 | 0%
|  | 1.7. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 1.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 1.9. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 1.10. | [8 empty] | 0 | 0%
2. | Начата программа повышения квалификации педагогов | 2.1. | провести анкетирование педагогов для выявления их потребностей | ПЛАНИРОВАНИЕ |  | анкеты педагогов | Жуковская А.Ю |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1 | 0%
|  | 2.2. | изучить рынок образовательных услуг и выбрать подходящие курсы | ОРГАНИЗАЦИЯ |  | приказ о выборе курсов | Копеева Е.А |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2 | 0%
|  | 2.3. | зарегистрировать педагогов на выбранные курсы | ПОДДЕРЖКА |  | список зарегистрированных | Шапоров К.О |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 1 | 0%
|  | 2.4. | создать систему мониторинга прохождения курсов и еженедельный отчет о статусе выполнения задач | КОНТРОЛЬ |  | отчет о выполнении | Жуковская А.Ю |  | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2 | 0%
|  | 2.5. | Организовать дистанционный доступ к материалам курсов | ПОДДЕРЖКА |  | доступ к материалам | Шапоров К.О |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 1 | 0%
|  | 2.6. | провести вступительное занятие с разъяснением целей и задач курсов | КОРРЕКЦИЯ |  | протокол занятия | Васильева И.А |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 1 | 0%
|  | 2.7. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 2.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 2.9. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 2.10. | [8 empty] | 0 | 0%
3. | Учителя начали активное применение методик в повседневной практике | 3.1. | создать новую структуру технологической карты урока | ПЛАНИРОВАНИЕ |  | технологическая карта урока | Копеева Е.А |  | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 5 | 0%
|  | 3.2. | провести серию тренингов для педагогов по новым методикам | ПОДДЕРЖКА |  | протокол проведения | Жуковская А.Ю |  | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 8 | 0%
|  | 3.3. | обновить плланы уроков | ОРГАНИЗАЦИЯ |  | план урока | Копеева Е.А |  | 2025-11-12 | 2025-11-19 | 6 | 0%
|  | 3.4. | ежедневный мониторинг применения новых методик и ежемесячный отчет о количестве проведенных уроков с использованием новых методик | КОНТРОЛЬ |  | мониторинг | Васильева И.А |  | 2025-11-19 | 2025-11-28 | 8 | 0%
|  | 3.5. | наблюдать за первыми попытками применения методик в классе | ПОДДЕРЖКА |  | протокол наблюдения урока | Васильева И.А |  | 2025-11-19 | 2025-11-28 | 8 | 0%
|  | 3.6. | собрать обратную связь от педагогов и учеников о новом подходе | КОРРЕКЦИЯ |  | анкеты педагогов и учеников | Жуковская А.Ю |  | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 4 | 0%
|  | 3.7. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 3.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 3.9. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 3.10. | [8 empty] | 0 | 0%
4. | повышен уровень читательской, математической и естественно-научной грамотности учащихся на 3% | 4.1. | создать комиссию по контролю за обработкой данных и подготовке итогового отчета, а также ежеквартальный мониторинг выполнения задач по завершению проекта | ПЛАНИРОВАНИЕ |  | приказ о создании комиссии | Васильева И.А |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1 | 0%
|  | 4.2. | провести итоговое тестирование учащихся | КОНТРОЛЬ |  | тесты | Копеева Е.А |  | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 6 | 0%
|  | 4.3. | собрать статистические данные по успеваемости | КОНТРОЛЬ |  | таблица успеваемости | Жуковская А.Ю |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 1 | 0%
|  | 4.4. | подготовить таблицы и диаграммы для визуализации результатов | ОРГАНИЗАЦИЯ |  | таблицы и диаграммы | Жуковская А.Ю |  | 2025-12-10 | 2025-12-16 | 5 | 0%
|  | 4.5. | записать отчет о выполнении проекта и достигнутых результатах | КОНТРОЛЬ |  | отчет о выполнении | Копеева Е.А |  | 2025-12-16 | 2025-12-23 | 6 | 0%
|  | 4.6. | организовать мероприятия для презентации итогов проекта | ПОДДЕРЖКА |  | презентация | Жуковская А.Ю |  | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2 | 0%
|  | 4.7. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 4.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 4.9. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 4.10. | [8 empty] | 0 | 0%
5. |  | 5.1. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 5.2. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 5.3. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 5.4. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 5.5. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 5.6. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 5.7. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 5.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 5.9. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 5.10. | [8 empty] | 0 | 0%
6. |  | 6.1. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 6.2. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 6.3. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 6.4. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 6.5. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 6.6. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 6.7. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 6.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 6.9. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 6.10. | [8 empty] | 0 | 0%
7. |  | 7.1. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 7.2. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 7.3. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 7.4. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 7.5. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 7.6. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 7.7. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 7.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 7.9. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 7.10. | [8 empty] | 0 | 0%
8. |  | 8.1. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.2. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.3. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.4. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.5. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.6. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.7. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.9. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.10. | [8 empty] | 0 | 0%
9. |  | 9.1. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.2. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.3. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.4. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.5. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.6. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.7. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.9. | [8 empty] | 0 | 0%
Note on D9: ПРИМЕРЫ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ: Анализ (например: результатов) Анкетирование Аудит Ведение журнала Внесение изменений (например, в план, график) Встреча Выбор (например: способов, методов) Диагностирование Заключение (договоров) Измерение (например: показателей) Инструктажи Корректировка Наблюдение Написание отчета Настройка Обучение Оценка (например: результатов) Планерка Предоставление (например: обратной связи) Премирование Проведение (например, открытых уроков) Проведение (например: совещания, семинара) Проведение интервью Проверка качества выполненных работ Публикация (например: промежуточных результатов) Разработка Рейтингование Сбор данных Создание рабочей группы Составление (например: сметы, плана, акта, отчета) Тестирование Тренинги Утверждение Экспертиза
Note on L9: ПРИМЕРЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ: • Акты (апробации, приема-передачи, проверки) • Аналитическая справка, записка • Аналитический отчет • Бюджетная смета • Ведомость • График / календарный график • Договор • Должностная инструкция • Дорожная карта • Журнал • Заключение (экспертов) • Инвентарный список • Инструкция • Матрица • Отчет • Перечень • План • Положение • Пособие • Правила • Предложения (перечень) • Презентация • Приказ • Программа • Протокол • Публикация (СМИ, сайт, соц. сети) • Регламент • Реестр • Резолюция • Рейтинг • Смета • Список • Сценарий • Табель • Таблица (сводная таблица) • Техническое задание • Устав • Чек-лист • Шаблон

## ЭКСП.
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
ДАТА ПРОВДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ (ФИО) | ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, РЕКОМЕНДАЦИИ

## Тех.лист (hidden)
СТАТУС:
ПЛАНИРУЕТСЯ
В РАБОТЕ
ВЫПОЛНЕНО
НЕ ВЫПОЛНЕНО
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОДДЕРЖКА
ОБУЧЕНИЕ
КОНТРОЛЬ
КОРРЕКЦИЯ